## Product Backlog
Project: Quản lý quán ăn
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | Người quản lý & nhân viên | Đăng nhập | tôi có thể đăng nhập tài khoản để sử dụng phần mềm | 1 | Medium |  | New
RQ02 | Người quản lý | Quản lý danh mục món ăn | Tôi có thể quản lý danh mục món ăn | 2 | Low |  | New
RQ03 | Người quản lý | Quản lý món ăn | Tôi có thể quản lý món ăn | 1 | High |  | New
RQ04 | Người quản lý | Tìm kiếm thông tin món ăn | Tôi có thể tìm thông tin món ăn theo tên món ăn | 3 | Low |  | New
RQ05 | Người quản lý | Thống kê doanh thu | Tôi có thể xem doanh thu theo từng tháng và từng năm | 2 | High |  | New
RQ06 | Người quản lý | Quản lý nhân viên | Tôi có thể quản lý nhân viên | 1 | Medium |  | New
RQ07 | Người quản lý & nhân viên | Tìm thông tin khách hàng | Tôi có thể tìm kiếm thông tin khách hàng theo số điện thoại | 3 | Medium |  | New
RQ08 | Nhân viên | Tạo hóa đơn | Tôi có thể tạo hóa đơn cho khách hàng | 1 | High |  | New
RQ09 | Nhân viên | Hủy món | Tôi có thể hủy món cho khách hàng | 3 | Low |  | New
RQ10 | Nhân viên | Xem menu món ăn | Tôi có thể xem menu món ăn
RQ11 | Người quản lý & nhân viên | Quản lý khách hàng | Tôi có thể quản lý thông tin khách hàng | 1 | Medium |  | New
RQ12 | Người quản lý & nhân viên | Quản lý hóa đơn | Tôi có thể xem thông tin hóa đơn của khách hàng | 2 | Medium |  | New
RQ13 | Người quản lý & nhân viên | Tìm hóa đơn | Tôi có thể tìm kiếm thông tin hóa đơn của khách hàng theo mã hoa đơn | 3 | Medium |  | New
RQ14 | Người quản lý & nhân viên | Lọc món ăn | Tôi có thể xem thông tin món ăn theo giá tiền | 3 | High |  | New

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Thiết kế
T01 | Vẽ sơ đồ usecase |  |  |  | 1 | New | 3 | Trần Hoàng Long, Nguyễn Danh Vinh
T02 | Thiết kế database |  |  |  | 1 | New | 10 | Trần Minh Sáng
T03 | Thiết kế Logo |  |  |  | 1 | New | 10 | Trần Minh Sáng
T04 | Phác thảo và vẽ giao diện |  |  |  | 1 | New | 10 | Trần Minh Sáng, Trần Hoàng Long, Nguyễn Danh Vinh, Nguyễn Minh Đức
T05 | Code database |  |  |  | 1 | New | 1 | Trần Minh Sáng
Tài khoản
T06 | Code đăng nhập và đăng xuất |  |  |  | 2 | New | 1 | Trần Minh Sáng
T07 | Code đổi mật khẩu |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Trần Hoàng Long
Menu
T08 | Code quản lý danh mục |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T09 | Code quản lý món ăn |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T10 | Code tìm kiếm món ăn |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T11 | Code lọc món ăn |  |  |  | 2 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
Hóa đơn
T12 | Code tạo hóa đơn bán hàng |  |  |  | 3 | New | 3 | Trần Minh Sáng
T13 | Code hủy món |  |  |  | 3 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T14 | Code quản lý hóa đơn |  |  |  | 3 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T15 | Code tìm kiếm hóa đơn |  |  |  | 3 | New | 0.5 | Trần Minh Sáng
T16 | Code thống kê doanh thu |  |  |  | 3 | New | 5 | Trần Minh Sáng
Người dùng
T17 | Code quản lý khách hàng |  |  |  | 4 | New | 0.5 | Nguyễn Danh Vinh
T18 | Code quản lý nhân viên |  |  |  | 4 | New | 0.5 | Nguyễn Minh Đức

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RB01 | Sprint 1 |  | Demo sơ đồ usecase |  |  | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Demo sơ đồ thực thể quan hệ |  |  | 1 | High | 1 | New
|  |  | Demo logo |  |  | 1 | Low | 1 | New
|  |  | Demo giao diện |  |  | 1 | High | 1 | New
RB02 | Sprint 2 | User | Tài khoản | Tôi có thể đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu |  | 2 | Low | 2 | New
|  | User | Quản lý danh mục | Tôi có thể xem, thêm sửa xóa các danh mục |  | 2 | Low | 2 | New
|  | User | Quản lý món ăn | Tôi có thể xem, thêm, sửa, xóa các món ăn vào trong danh mục. Tôi có thể tìm kiếm món ăn theo tên. Tôi có thể lọc món ăn theo giá. |  | 2 | Medium | 2 | New
RB03 | Sprint 3 | User | Quản lý bán hàng | Tôi có thể tạo hóa đơn gọi món cho khách hàng. Tôi có thể hủy gọi món cho khách hàng. |  | 3 | High | 3 | New
| Sprint 3 | User | Quản lý hóa đơn | Tôi có thể xem thông tin hóa đơn của khách hàng. Tôi có thể tìm kiếm thông tin hóa đơn khách hàng theo mã hóa đơn. |  | 3 | Low | 3 | New
| Sprint 3 | User | Thống kê | Tôi có thế xem thống kê doanh thu theo từng tháng. Tôi có thể xem thống kê doanh thu theo từng năm. |  | 3 | High | 3 | New
RB04 | Sprint 4 |  | Quản lý khách hàng | Tôi có thể xem, thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng. Tôi có thể tìm kiếm thông tin khách hàng theo số điện thoại. |  | 4 | Medium | 4 | New
| Sprint 4 |  | Quản lý nhân viên | Tôi có thể xem, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên. |  | 4 | Medium | 4 | New
RB05 | Finish |  | Hoàn thành Sprint 1,2,3,4 | [5 empty] | New